## 一覧表
P1 契約関係書類（受注者作成）
R6.4
| 提出・提示物 | 対象工事、方法、時期等 | 備考 | 様式番号 | マニュアル ページ | 500万円未満 での省略 | 作成の 必要性 | 作成
工事着手前 | 工事着手届 | 現場代理人、主任技術者（監理技術者）を記入。主任技術者（監理技術者）の資格証の写しを添付 |  | N0.0001 | 1 | 不可 | □ | □
| 工程表 | 工事着手届と同時に提出 |  | 任意の様式 | 1 | 不可 | □ | □
| 掛金収納書（建設業退職金共済制度） | 掛金収納書は請負契約締結後、原則１ヶ月以内(電子申請方式による場合、40日以内） （特段の事情があると認められる場合（※）を除く） |  | N0.0004 | 2 | 不可 | □ | □
| 現場代理人兼任届 | 兼任する全ての関連工事において、新受注工事の工事着手届と同時に提出 |  | N0.0005 | 3 | 不可 | □ | □
| 工事代金請求書（前払金請求） | 前払金請求時（契約保証書寄託後） 東日本建設業保証㈱の保証証書 請負金額50万円以上の工事 |  | 任意の様式 | 3 | 不可 | □ | □
工事中 | 中間前払金認定請求書 | 中間前払金の請求時 履行状況報告書添付（工事関係書類） 東日本建設業保証㈱の保証証書 請負金額50万円以上で、（工期が2分の1以上経過、工程表により工期の2分の1以上経過するまでに実施すべき作業が行われている、工事の進捗出来高が請負金額の2分の1以上に達している工事） |  | 妙高市様式 | 22 | 不可 | □ | □
| 工事一部履行届 | 既成部分検査前（部分払い） 一部履行写真及び出来高資料を添付 |  | N0.1002 | 22 | 不可 | □ | □
| 出来高に関する資料 | 既成部分検査(部分払い）前 |  | 任意の様式 | 22 | 不可 | □ | □
| 指定部分履行届 | 指定された部分の工事が完成した時点 |  | N0.1003 | 23 | 不可 | □ | □
| 請求書（中間前払金・指定部分完済払金・部分払金） | 中間前払金・指定部分完済払金・部分払金請求時 |  | 任意の様式 | 23 | 不可 | □ | □
| 支給品要求書（兼受領書） | 支給品及び貸与品の支給を受ける場合(約款により引き渡し後7日以内に受領書・借用書を提出） |  | N0.1004 | 23 | 不可 | □ | □
| 支給品精算書 | 工事完成時 |  | No.1005 | 23 | 不可 | □ | □
| 現場代理人・技術者変更届 | 現場代理人、主任技術者（監理技術者）を変更する都度 |  | No.1006 | 24 | 不可 | □ | □
| 現場発生品調書 | 設計図書に定められたものまたはその以外のものが発生した場合 |  | No.1007 | 24 | 不可 | □ | □
| 部分使用同意書 | 発注者より部分使用を請求された場合 |  | No.1008 | 24 | 不可 | □ | □
| 工期延長請求書 | 工期の延期を求める場合 (延長理由が明確となる資料及び工事工程表添付） |  | No.1009 | 24 | 不可 | □ | □
工事完了時 | 工事履行届 | 工事完成時 |  | No.2001 | 35 | 不可 | □ | □
| 工事代金請求書(精算払） | 検査合格通知書の受理後 |  |  | 35 | 不可 | □ | □
| 建設業退職金共済制度の掛金充当実績総括表 | 建退共制度に係る事務の履行状況の確認を行うための資料 工事完成時、速やかに作成し、監督員に提出しなければならない （建設業退職金共済制度の適正履行の確保について（R3.3.30付国不入企第40号）） |  | No.0004-2 | 35 | 不可 | □ | □
| 手直指示書または 手直し命令兼報告書 | 検査時に、工事の手直指示書または手直し命令があった場合に、手直工事が完了した時に提出 |  |  | 35 | 不可 | □ | □
P２ 工事関係書類（提出・受注者作成）
R6.4
| 提出・提示物 | 対象工事、方法、時期等 | 備考 | 様式番号 | マニュアル ページ | 500万円未満 での省略 | 作成の 必要性 | 作成
工事着手前 | 設計図書の照査結果 | 約款19条に基づく照査の結果及び関連する資料 |  | 照査項目チェックリスト 質問・疑義等（任意の様式） | 4 | 不可・総括報告表による | □ | □
| 週休二日取得モデル実施工事の実施 | 工事打合せ簿で協議 設計工事費130万円以上の対象工事で週休二日を実施する場合 |  | No.1101 |  | 対象外 | □ | □
| 施工計画書 | 原則として設計金額５００万円以上の工事 （計画の変更があるたび、変更部分のみ提出） 仕様書に規定する(1)～(15)の事項に加え、下記事項についても記述または添付して提出する。 |  |  | 4 施工計画書作成の基本方針 6～17 | 可能 | □ | □
| 再生資源利用計画書 | 土砂、採石または加熱アスファルト混合物等を搬入する場合 |  | No.0101 | 17，18 | 施工計画書を提出しない場合は単独で提出 ※2 | □ | □
| 再生資源利用促進計 画書 | 施工計画書に含めて提出 建設発生土、ｺﾝｸﾘｰﾄ塊、ｱｽﾌｧﾙﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ塊、建設発生木材、 建設汚泥、建設混合廃棄物等を搬出する場合 |  | No.0102 | 17，18 |  | □ | □
| 現場環境改善 | 現場環境改善の内容 現場環境改善費が計上されている場合は、費用計上項目を明記 |  | 任意の様式 | 16 | 可能 | □ | □
| 段階確認の事前報告 | 種別、細別、施工予定時期等 |  | 任意の様式 | 12 | 不可・総括報告表による | □ | □
| 安全に関する計画 | 施工計画書に含めて提出 安全・訓練の具体的な計画について |  | 任意の様式 | 12 |  | □ | □
| 火気に関する計画 | 施工計画書に含めて提出 火気を使用する場合、使用場所、日時、消化施設等について |  | 任意の様式 | 14 |  | □ | □
| 輸送計画 | 土砂や資材を大量に輸送する工事の場合。事前に、関係機関と打ち合わせの上、交通対策等を記述 |  | 任意の様式 | 15 | 可能 | □ | □
| 架空線等上空施設の調査結果 | 工事現場、土取り場、建設発生土受入地、資材等置き場等、工事に係わる全ての架空線等上空施設 |  | 任意の様式 | 18 | 不可・総括報告表による | □ | □
| 地下埋設物件等が予想される場合の調査結果 | 地下埋設物件等が予想される場合 |  | 任意の様式 | 18 | 不可・総括報告表による | □ | □
| 施工体制台帳の写し | 請負工事を施工するための下請契約を締結した場合に必ず作成（内容の変更があるたび） |  | 新潟県建設施工システム合理化指導要綱の別紙2～6を参考に作成する | 19 | 不可 （全て提出） | □ | □
| 施工体系図の写し | 請負工事を施工するための下請契約を締結した場合に必ず作成（内容の変更があるたび） |  | 新潟県建設施工システム合理化指導要綱の別紙2～6を参考に作成する | 19 |  | □ | □
| 品質証明員通知書 （品質証明員経験・経歴書） | 対象工事（設計金額３億円以上及び指定工事）、品質証明員を定めた時 |  | 新潟県土木工事監督技術基準別紙4 №0104 | 19 | 対象外 | □ | □
| 工事測量 | 測量実施後 |  | 任意の様式 （測量を実施しない場合でも、現地調査等の結果を提出） | 20 | 不可・総括報告表による | □ | □
P３ 工事関係書類（提出・受注者作成）
R6.4
| 提出・提示物 | 対象工事、方法、時期等 | 備考 | 様式番号 | マニュアル ページ | 500万円未満 での省略 | 作成の 必要性 | 作成
工事中 | 工事打合せ簿 (指示、通知） | 発注者（監督員）が、工事の施工上必要な事項について、受注者（現場代理人）に指示、協議、通知等を行う場合。（発注者が作成） |  | No.1101 | 25 | 不可 メールによる打ち合わせは不可（押印必要）
| 工事打合せ簿 (協議、承諾、提出、報告、通知） | 受注者（現場代理人）が、工事の施工上必要な事項について、協議、承諾、提出等を行う場合に作成する。
| 中止期間中の維持・管理に関する基本計画書 | 工事の一時中止がある場合、中止期間中の維持管理に関して基本計画書を作成する。 |  | No.1102 | 25 | 不可 | □ | □
| 工期変更協議書 | 工期変更の確認の対象とされた事項について、必要資料を添付の上、変更協議書を提出 |  | No.1103 | 25 | 不可 | □ | □
| 材料確認書 | 第2編表2-1-1及び設計図書で指定した材料の証明を事前に提出 |  | No.1104 | 26 | 不可 押印必要 | □ | □
| 段階確認書 （兼段階確認願） | 段階確認前に「段階確認願」として提出 |  | No.1105 | 26 | 不可 押印必要 | □ | □
| 履行状況報告書 | 設計書の定めにより履行状況を報告 (契約工期の中間で提出） |  | No.1106 | 26 | 可能 | □ | □
| 事故速報（事故発生時） 事故発生報告書 | 事故が発生した時、直ちに事故の概要を監督員へ電話等により報告 「事故速報」は、原則として発生した当日に提出 「事故速報後の対応について」は、休業4日以上または休業4日以下でも同時に3人以上が被災した事故、第三者に及ぼした事故は、事故速報後、おおむね事故発生日から1週間以内に提出 |  | 妙高市工事等事故報告要領による |  | 不可 | □ | □
| 休日・夜間作業届け | 官公庁の休日または夜間作業を行う場合 （施工計画書等で事前に報告をしてある場合は除く） |  | No.1109 | 28 | 不可 | □ | □
| 第三者被害にかかる資料 | 第三者被害（騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等）が生じた場合、受注者が善良な注意の管理義務を果たしたうえでも避けられない被害か判断する資料 |  | 任意の様式 | 28 | 不可 | □ | □
| 出来形数量の算出資料 | 出来形測量後 |  | 任意の様式 当初発注の設計図書の様式に準ずる | 28 | 不可 | □ | □
| 産業廃棄物処理委託契約書（写） | 監督員に提出 産業廃棄物管理票にかかわるすべての企業 |  | 施工ポロセスででチェック 完成検査時にも確認 | 28 | 不可 | □ | □
工事完了時 | 再生資源利用実施書 | 土砂、採石または加熱アスファルト混合物を使用する工事で、工事完成時 |  | No.2101 | 36 | 不可※2 | □ | □
| 再生資源利用促進実施書 | 建設発生土、ｺﾝｸﾘｰﾄ塊、ｱｽﾌｧﾙﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ塊、建設発生木材、建設汚泥、建設混合廃棄物を搬出する工事で、工事完成時 |  | No.2102 | 36 | 不可※2 | □ | □
| 再資源化等完了報告書 | 対象建設工事で最終請負額が500万円以上、、工事完了時 |  | No.2103 | 36 | 最終請負金額500万円以上の場合不可 | □ | □
| 品質証明確認結果 | 対象工事（設計金額３億円以上及び指定工事）、検査時 |  | No.2104 | 36 | 対象外 | □ | □
| 工事特性・創意工夫・社会性資料 | 工事完成時に提出 |  | 別紙6-1に実施状況をまとめる 別紙6-2で個別説明 №2105 | 37 | 対象外 | □ | □
| 工程管理資料 | 工程表（ネットワークまたはバーチャート） 土木工事施工管理基準による 施工中は監督員の請求時提示 |  | 任意の様式 | 37 | バーチャート等の簡易なものでも良い | □ | □
| 出来形管理資料 | 出来形管理図表 土木工事施工管理基準による 施工中は監督員の請求時提示 |  | 別紙参考資料 | 37 | 出来形図のみとする | □ | □
| 品質管理資料 | 品質管理図表及び試験成績表 土木工事施工管理基準による 施工中は監督員の請求時提示 |  | 生コンクリート No.2106 以外は任意の様式 | 37 | 簡易な表形式でも良い | □ | □
| 材料品質証明資料 （指定材料の品質確認） | 第2編表2-1-1に関する材料の品質証明 下記指定材料で提出以降の追加分 （上記以外は監督員の請求または検査時に提示） |  | 任意の様式 | 38 | 不可 | □ | □
| 工事写真 | 撮影箇所一覧表に基づいて成果品に格納し、監督員に提出 （フィルムカメラを使用した撮影～提出とする場合は、写真管理基準（案）令和2年3月を参考に監督員と協議の上取扱いを定める） 施工中は監督員の請求時確認 |  | 任意の様式 | 39 | 不可 | □ | □
| 週休二日モデル実施工事の実績資料 | 週休二日を実施した場合の実績 |  | 任意の様式 |  | 対象外 | □ | □
| Made in 新潟活用評価シート | 活用調査の指示があった場合 |  | Made in 新潟別紙7 No.2112 | 39 | 不可 | □ | □
P４ 工事書類（提示・受注者作成）
R6.4
| 提出・提示物 | 対象工事、方法、時期等 | 備考 | 様式番号 | マニュアル ページ | 500万円未満 での省略 | 作成の 必要性 | 作成
工事着手前 | 登録内容確認書 （登録時、メール送信） | 請負金額500万円以上の工事、監督員による登録内容の確認後に登録申請（受注時、変更時、完成時） 契約後10日以内（土・日・祭日を除く） |  | 施工プロセスでチェック JACICの登録内容確認書は、登録時に監督員にメール送信される | 21 | 対象外 | □ | □
工事中（検査時） | 材料納入伝票 | 監督員の請求時 | 完成検査時準備 |  | 29 | 検査時に準備不要 ＊１ | □ | □
| 燃料の購入伝票 | 特定車両の燃料。監督員の請求 |  |  | 29 | 検査時に準備不要 ＊１ | □ | □
| 工事立会用・段階の確認資料 | 立会・確認の都度、監督員の請求 |  |  | 29 | 検査時に準備不要 ＊１ | □ | □
| 許可書、承諾書の写し及び資料 | 許可、承諾を得たときに提示、 設計変更に関連するものについては提出 ※法令等で申請者が発注者と規定されているものは、発注者が実施する |  |  | 29 | 検査時に準備不要 ＊１ | □ | □
| 産業廃棄物管理票 | 管理表の原本または写し施工プロセスでチェック 完成検査時準備 | 完成検査時準備 |  | 30 | 不可 | □ | □
安全管理書類
| 安全教育訓練実施資料 | 監督員の請求時。月4時間以上実施した訓練の状況の記録、資料等 | 完成検査時準備 |  | 30 | 検査時に準備不要 ＊１ | □ | □
| 安全パトロール（巡視）記録 | 総括安全衛生責任者等は1日1回以上作業場所の巡視が必要 KY日誌と合冊でも可 | 完成検査時準備 |  | 31 | 検査時に準備不要 ＊１ | □ | □
| ＫＹ日誌 | 日誌 作業開始前の安全衛生打合せの内容等 | 完成検査時準備 |  | 31 | 検査時に準備不要 ＊１ | □ | □
| 新規入場者教育に関する資料 | 新規入場者教育状況 教育に用いた資料 | 完成検査時準備 |  | 31 | 検査時に準備不要 ＊１ | □ | □
| 店社安全パトロール日誌 | パトロール日誌 | 完成検査時準備 |  | 32 | 検査時に準備不要 ＊１ | □ | □
| 労働災害防止 協議会活動記録 | 元請の統括安全衛生責任者、元請の店社安全衛生責任者等、下請けの安全衛生責任者、下請けの店社安全衛生責任者等で構成され、月 1回以上活動） | 完成検査時準備 |  | 32 | 検査時に準備不要 ＊１ | □ | □
| 工事関係者連絡会議活動記録 | 会議録 ※設置要請は発注者 隣接工事がある場合、請負業者間の連絡調整を図る会議 |  |  | 33 | 検査時に準備不要 ＊１ | □ | □
| 安全点検記録表及び作業主任者の資 格に関する資料 | 使用機械、土留・仮締切、足場工、支保工、各種資格証の写し等 |  |  | 33 | 検査時に準備不要 ＊１ | □ | □
| 各種パトロールの指導・是正に対する 対応記録 | 報告書等 | 完成検査時準備 |  | 34 | 検査時に準備不要 ＊１ | □ | □
＊１：検査時に準備は不要であるが、必要に応じて提示を求める場合があるので、日頃から整理しておくこと。
＊２：・「再生資源利用計画」の作成は、建設資材（再生資材）を搬入する工事で、土砂500㎥以上、砕石500ｔ以上、加熱アスファルト混合物200ｔ以上の場合作成する。 ・「再生資源利用促進計画」の作成は、建設副産物が現場から発生又は搬出する工事で、建設発生土500㎥以上、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材の 合計が200ｔ以上の場合作成する。