## 市町村教育委員会
令和５年度 妙高市通学路における合同安全点検箇所一覧表
＜要請の観点＞
[9 empty] | 観点① | 見通しのよい道路や幹線道路の抜け道になっている道路など車の速度が上がりやすい箇所や大型車の進入が多い箇所
[9 empty] | 観点② | 過去に事故に至らなくても、ヒヤリハット事例があった箇所
[9 empty] | 観点③ | 保護者、見守り活動者、地域住民等から市町村への改善要請があった箇所
[9 empty] | 観点④ | その他
番号 | 小学校名 及び通し番号 | 危険箇所 |  |  | 合同点検の有無 |  |  |  | 対策実施担当 |  |  | 学校・教育委員会の対策実施時期 |  |  | 学校・教育委員会の対策内容
|  | 危険箇所の位置・形状 | 理由 | 要請の観点 | 昨年度、点検実施 | 今回新たに点検を実施 | 実施しない場合、その理由 |  | 学校・教育委員会 | 道路管理者 | 警察 | 対策済 | 本年度中に実施 | 来年度以降実施 | 通学路の変更 | ボランティア等による見守り活動 | 安全教育 （注意喚起） | その他
1 | 新井小１ | 妙高市民テニスコートそばの横断歩道 | 横断歩道の白線が薄く消えかかっている。 信号がないところなので塗り直しが必要。 | ①③ |  | ○ |  |  |  |  | R5.3月に塗り直し完了 | [7 empty] | 1
2 | 新井小２ | 田町１丁目～２丁目 良明寺手前道路 | 旧新井たばこ販売協同組合のブロック塀にひび割れがある。 児童の身長よりかなり高い塀で、倒壊が心配である。 | ② |  | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ | [5 empty] | 土地・建物所有者に連絡し、約１Mの高さに切除。併せて側道側の壁も１M程度の高さに切除していただいた。 | 2
3 | 新井小３ | 田町１丁目～２丁目 良明寺手前道路 | 一方通行の道路だが、進入禁止の標識が色あせているため、自動車が間違えて進入・逆走してくることがある。 | ③ |  | ○ |  |  |  |  | R5.2月に標識を交換済み | [7 empty] | 3
4 | 新井小４ | 県道二本木・岡川・新井線 菅沼バス停に向かう道路 | バス停まで登校に使用する道だが、バス停に行くためには県道を横断する必要がある。 登校の朝の７時２０～３０分頃は朝の通勤時間帯にあたるため、交通量も多く危険である。近くに横断歩道がないため、横断歩道を設置してほしい。 | ③ | ○ | [5 empty] | R4年度中に設置済み | [7 empty] | 4
5 | 新井小５ | 白山町２丁目10－25付近道路 | 道路脇の側溝を覆っているグレーチングが、雨などで濡れていると自転車で通行した場合にタイヤが滑り、毎年２，３人の生徒が転倒して負傷している。滑り止めの対策をしてほしい。（新井中） | ① | ○ |  |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ | 減速や一時停止を生徒に指導する。 | 5
6 | 新井小６ | 主要地方道 上越新井線 区間：上町延命地蔵尊前三叉路（旧北国街道交差点）～小出雲交差点（かねこや前） 箇所：市道松ノ木高等学校線との起点側接続部から終点側接続部まで | 市役所前通りから小出雲地区やけいなん総合病院結ぶ道路。歩道が未整備で車通りが多い区間。道路の見通しも悪く、路肩に電柱もあるため危険な状況。 都市計画道路の整備により、安全な通学路の確保が望まれる。 | ① |  | ○ |  |  |  | 都市計画道路の整備予定 | [8 empty] | 6
7 | 斐太北小１ | 妙高市雪森652－8石川智司さん宅前 三差路（斐太北保育園手前） | 上越・新井線から入ってくる車がスピードを上げやすい。 | ① | ○ |  |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | 7
8 | 斐太北小２ | 斐太北保育園から63号線を渡る地下道 | 地下へ降りるため、人目につかなくなるので危険である。 本年度、地下道でギターを弾きながら歌っている人物がおり、警察へ情報提供を行った。 | ① | ○ |  |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | 8
9 | 斐太北小３ | 国道18号乙吉交差点 | 交通量が多く、さらに右左折車もあり、児童が横断する際に注意を要する。 | ①③ | ○ |  |  |  |  | 交差点南西部の幅を拡張する予定。 | [8 empty] | 9
10 | 斐太北小４ | 県道63号線 乙吉交差点から南方面へ進む道路 | 交通量の多い路線であるが、歩道が両サイドにないため、横断を余儀なくされる児童もいる。さらに、ガードレールもなく、歩道の脇には用水路が流れており、児童の通学路としては危険な要素が多い。 | ③ | ○ |  |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | 10
11 | 斐太北小５ | 妙高市青田697杉谷要様宅前 三叉路 | 県道85号線 自動車が速度を上げて通過する。 | ③ | ○ |  |  |  | ○ |  | カーブのため見通しが悪く、横断歩道は付けられない。 | ○ |  |  |  |  | ○ |  | 11
12 | 斐太北小６ | （有）頸南運輸様付近から青田方面へ向かう道（県道上越高田インター線） | 歩道がなく、車も時折通行するが道幅が狭く危険である。冬期は強風にさらされ歩行に危険が伴う。 県道85号線雪森地内の歩道が整備された場合は、本道を登下校路とせずに、85号線を登下校路とする。 | ③ | ○ |  |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | 12
13 | 斐太北小７ | 神宮寺地内変則交差点 | 籠町集落の児童が登下校時に横断する箇所に横断歩道がなく、横断時に危険が伴う。 令和５年12月に、柳井田駐在所所長に現場確認をしていただいている。横断歩道の敷設を所長に要望をした。 | ③ |  | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  |  | 13
14 | 新井南小１ | 国道２９２号線堀之内交差点 | 雪が積もると歩道に雪の壁ができてしまい、児童が信号待ちをしていても見えないことがあり危険。除雪の際、歩行者からの見通しを確保してほしい。 | ①③ |  | ○ |  |  | ○ | 路肩は車道の雪をためる場所なので、改善は難しい。 |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | 14
15 | 新井南小２ | 妙高市除戸339-8付近･国道292号線歩道 | 街灯が少なく、冬季の下校時に暗くなる。日没が早い時期には、街灯の点灯時刻を16:00頃にしてほしい。 | ③ | ○ |  |  |  | ○ | 光感知式なので、点灯時刻を早めることはできない。 |  | ○ |  |  |  |  | ○ | 子どもに懐中電灯を持たせる | 15
16 | 新井南小３ | 主要地方道飯山斑尾新井線･大原新田バス停付近 | 児童の下校時刻に点灯していない街灯があり、冬季の下校時に暗くなる。日没が早い時期には、街灯の点灯時刻を16:00頃にしてほしい。 | ③ | ○ |  |  |  | ○ | 光感知式なので、点灯時刻を早めることはできない。 |  | ○ |  |  |  |  | ○ | 子どもに懐中電灯を持たせる | 16
17 | 新井南小４ | 妙高市中横山～大貝 | 道幅が狭い。児童の下校時刻に点灯していない街灯があり、冬季の下校時に暗くなる。日没が早い時期には、街灯の点灯時刻を16:00頃にしてほしい。 | ③ | ○ |  |  |  | ○ | 光感知式なので、点灯時刻を早めることはできない。 |  | ○ |  |  |  |  | ○ | 子どもに懐中電灯を持たせる | 17
18 | 新井南小５ | 妙高市猿橋･猿橋下バス停付近 | 歩道が狭い。不審者がいても、周囲には高齢世帯のみで助けを呼びにくい。 | ③ | ○ |  |  |  | ○ | バスの乗降場所を変えてみては。 |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | 18
19 | 新井北小１ | 市道新井高田線 柳井田～栗原 | 通る車の速度が速いため、１年を通して危ない。通学路だとはっきり分かるように看板などの標識があるといいと感じる。（月岡には電柱に黄色で「通学路注意」の表示あり） 道路わきの側溝に蓋がないところがあり、登下校中の児童が足を踏み外さないか心配。今年度４月に、実際児童１名がよそ見をしていて落ちている。柳井田町側については、地域の方が蓋に変わるものを設置し、落ちにくいようにしている。きちんとした蓋を早めにつけてほしい。 | ③ |  | ○ |  |  |  | 側溝の蓋は、設置工事を継続して行う。 標識は、ありすぎると目立たなくなる。 |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | 19
20 | 新井北小２ | 市道稲塚広島線 月岡２丁目カーブ付近 | 電柱にスピードを落とすよう標識が掲示されているが、老朽化やゆがみ（布地の標識）のため、読めない場所が複数ある。交換や、修正をお願いしたい。 | ③ |  | ○ |  |  |  | 老朽化した標識を交換済み。 | [8 empty] | 20
21 | 新井北小３ | 国道292号線栗原交差点 西側 | 道路と田んぼの段差が高く、柵もない。自転車を乗り降りして横断歩道を渡ろうとする子供がふらついて落ちそうになったことがある。落下して大けがにつながる可能性がある。柵などを設置できないか。 | ①③ |  | ○ |  |  |  | 紅白のポールをコーナーに設置する。 | [8 empty] | 21
22 | 新井中央小１ | 妙高市諏訪町1丁目3-34 諏訪町「薬のアオキ」前、押しボタン信号横断歩道 県道 新井柿崎線 | 交通多い上、店舗からの出入りの車も多い。児童は登下校で2回横断する場面があり危険。 H29年度交通事故発生地点（自転車-自動車） | ③ | ○ |  |  |  | ○ |  | 信号が青になってもよく左右確認してから渡る。 | ○ |  |  |  |  | ○ | クスリのアオキの脇道にグリーンゾーンを設置予定（建設課） | 22
23 | 新井中央小２ | 妙高市関川町2丁目2-13～関川町2丁目8-28 学校、よつば保育園周辺のゾーン30 市道 諏訪町関川町線 | 速度規制を守らずオーバースピードな車が見られる。 車道と歩道を区切る物理的な制限が必要。 | ②③ | ○ | [5 empty] | 時間制限の標識の位置を検討する | ○ |  |  |  |  | ○ |  | 23
24 | 新井中央小３ | 妙高市諏訪町2丁目2-1～美守2丁目7－1 諏訪町2丁目フードショップうるまさんから美守児童遊園地までの道 市道 警察署諏訪町線 | 歩道が狭く危険。車道と歩道を物理的に区切る措置が必要。 朝７：３０～8：30の時間帯は進入禁止になっているが無視する車がいて危険。 | ③ | ○ | [5 empty] | 昨年度からパトロール強化中。 | ○ |  |  |  |  | ○ |  | 24
25 | 新井中央小４ | 妙高市西条地区 市道 西条農協線 | 車の通りが激しい割に道が狭いため、歩車分離用のカラー舗装が必要。 | ① |  | ○ |  |  |  | 道幅は十分あるので、グリーンベルトの設置はしない。 |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | 25
26 | 妙高高原小１ | 国道18号線沿い 田切地区 | １月１日の地震により歩道１㎡陥没。土砂崩れによりガードレールも大きく湾曲しながら陥没。緊急対応として、追い越し車線を歩道としてコーンを設置して安全確保中。土砂崩れの調査後、歩道を早急に復旧予定。 通学路ではないが、必要に応じてボランティアにパトロールや付き添い歩きを依頼して、緊急対応を実施 | ① |  | ○ |  |  |  | 対応済み |  | ○ |  |  |  | ○ | ○ |  | 26
27 | 妙高高原小２ | 国道18号線から校門に向かう道 車道が狭く路側帯を歩く際危険 国道から入るカーブがきついため、スクールバスや自家用車の運転困難 | 車道が狭く、斜度があり、国道から入るときの角度がきついため、車が路側帯に進入してしまう危険度が高い。校門までの路側帯はグリーンベルトになっていない。 市教委が下見済。令和6年度予算で対応予定 | ② |  | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | 27
28 | 妙高高原小３ | 杉野沢地区 旧観光協会バス停 周辺 除雪配慮が必要 | 令和５年１０月に観光協会の建物を撤去。カーブの危険性を考慮し、バス停を下手に移動した。 通常雪捨て場となっているので、バス停の安全確保は必須。建設課、教育委員会、妙高高原支所と情報共有済。 | ① |  | ○ | [5 empty] | ○ | [6 empty] | 28
29 | 妙高高原小４ | 妙高高原インターチェンジ入口三叉路からホットアリーナへ曲がる三叉路の道路 市道 旧県道妙高温泉線 | 道路の傾斜がきついため、下ってくる車がスピードを出しやすい。妙高高原中学校裏門入口前の場所であり、冬場の横断は特に要注意。 この道沿いの児童スクールバス杉野沢・池の平線 | ④ | 〇 | [6 empty] | ○ |  |  |  |  | ○ |  | 29
30 | 妙高高原小５ | 池の平ランドマーク 前交差点 一般県道 杉野沢二俣線 一般道路 池の平妙高温泉線 | 信号のない交差点で、冬季は交通量が多く、雪の壁ができると見通しも悪くなり危険度が上がる。杉野沢二俣線沿いに一旦停止の電光掲示板（ソーラーパネル式）が設置されて、スピードを出して交差点に進入する車は減っているが、低学年児童が横断している点からも要注意。 | ① | 〇 |  |  |  |  | 路肩は車道の雪をよけてためるためにある。 |  | ○ |  |  |  |  | ○ | ランドマーク側の除雪についてはランドマークに確認 | 30
| 妙高高原小６ | 新赤倉三叉路 新赤倉から39号線 | 信号のない三叉路で、39号線沿いでスクールバスやこども園のバスが停車する。グリーンシーズンは乗り降りできるが、冬季は歩道やバス停待機場所が確保されていないため、乗り降りが難しい状況。雪の壁ができると見通しも悪くなり危険度が上がる。三叉路の手前の少し広いところに停車すると、坂が急で安全とは言えない。保護者から妙高高原支所に、歩道とバス乗車場の安産確保の依頼あり。 | ①②③ |  | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ | [5 empty] | バスの乗降場所を変えてみる。（試行錯誤の結果、現状維持） | 33
31 | 妙高小１ | 県道関山停車場線 寿町2安田商会前 歩道の段差 | 急な段差で危険。現在、通れないように柵が設置されているので、柵を避けて一旦、車道に出て歩行している。車通りも多く、積雪時はさらに危険が増す。 | ① | ○ |  |  |  |  | 段差から先は私有地のため対応対 |  | ○ |  |  |  |  | ○
32 | 妙高小２ | 関山郵便局前の歩道 | 歩道の幅が狭く、積雪時はほぼ車道を歩くしかなく、危険。 | ① |  | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | 31
33 | 妙高小３ | 262号線（県道大原・関山停車場線）と葎生集落に入る市道のY字路 | 冬期間の下校時、スクールバスがY字路のところで停車し、子どもたちが降車する。子どもたちは降車後に、反対側の歩道に横断するため、歩道に横断歩道の白線があるとよい。 | ① |  | ○ | [5 empty] | ○ |  |  |  |  | ○ | バスの乗降場所を変更するなど、何らかの対応を検討していく。 | 32
[9 empty] | 17 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23