## 一覧表
P1 契約関係書類（受注者作成）
H31.4
| 提出・提示物 | 対象工事、方法、時期等 | 備考 | 様式番号 | マニュアル ページ | 500万未満 での省略 | 作成の必要性 | 作成
工事着手前 | 工事着手届 | 現場代理人、主任技術者（監理技術者）を記入。主任技術者（監理技術者）の資格証の写しを添付 |  | N0.0001 | 1 | 不可 | □ | □
| 工程表 | 工事着手届と同時に提出 |  | 任意の様式 | 1 | 不可 | □ | □
| 下請決定通知書 再下請決定通知書 | 工事の請負金額が600万円以上で、その工事の一部を下請、再下請に付する場合に、１件当たり200万円以上の下請、再下請工事を記載 工事着手から1ヶ月以内 |  | N0.0004 | 2 | 対象外 | □ | □
| 請求書（前払金） | 前払金請求時（契約保証書寄託後） 東日本建設業保証㈱の保証証書 請負金額50万円以上の工事 |  | 任意の様式 | 3 | 不可 | □ | □
工事中 | 中間前払金認定請求書 | 中間前払金の請求時 履行状況報告書添付（工事関係書類） 東日本建設業保証㈱の保証証書 請負金額50万円以上で、（工期が2分の1以上経過、工程表により工期の2分の1以上経過するまでに実施すべき作業が行われている、工事の進捗出来高が請負金額の2分の1以上に達している工事） |  | 妙高市様式 | 20 | 不可 | □ | □
| 工事一部履行届 | 既成部分検査前（部分払い） 一部履行写真及び出来高資料を添付 |  | N0.1002 | 20 | 不可 | □ | □
| 出来高に関する資料 | 既成部分検査(部分払い）前 |  | 任意の様式 | 20 | 不可 | □ | □
| 指定部分履行届 | 指定された部分の工事が完成した時点 |  | N0.1003 | 21 | 不可 | □ | □
| 請求書（中間前払金・指定部分完済払金・部分払金） | 中間前払金・指定部分完済払金・部分払金請求時 |  |  | 21 | 不可 | □ | □
| 支給品要求書（兼受領書） | 支給品及び貸与品の支給を受ける場合(約款により引き渡し後7日以内に受領書・借用書を提出） |  | N0.1004 | 21 | 不可 | □ | □
| 支給品精算書 | 工事完成時 |  |  | 22 | 不可 | □ | □
| 現場代理人・技術者変更届 | 現場代理人、主任技術者（監理技術者）を変更する都度 |  | No.1006 | 22 | 不可 | □ | □
| 現場発生品調書 | 設計図書に定められたものまたはその以外のものが発生した場合 |  | No.1007 | 22 | 不可 | □ | □
| 部分使用同意書 | 発注者より部分使用を請求された場合 |  | No.1008 | 22 | 不可 | □ | □
| 工期延長請求書 | 工期の延期を求める場合 |  | No.1009 | 23 | 不可 | □ | □
工事完了時 | 工事履行届 | 工事完成時 |  | No.2001 | 41 | 不可 | □ | □
| 工事代金請求書(精算払） | 検査合格通知書の受理後 |  |  | 41 | 不可 | □ | □
| 建設業退職金共済証紙 購入状況報告書 | 掛金収納書は請負契約締結１ヶ月以内に提示 報告書は工事完成時に提出 |  | No.2002 | 41 | 不可 | □ | □
| 手直指示書または 手直し命令兼報告書 | 検査時に、工事の手直指示書または手直し命令があった場合に、手直工事が完了した時に提出 |  |  | 41 | 不可 | □ | □
P２ 工事関係書類（提出・受注者作成）
H31.4
| 提出・提示物 | 対象工事、方法、時期等 | 備考 | 様式番号 | マニュアル ページ | 500万未満 での省略 | 作成の必要性 | 作成
工事着手前 | 設計図書の照査結果 | 約款19条に基づく照査の結果及び関連する資料 |  | 照査項目チェックリスト | 3 | 不可・総括報告表による | □ | □
| 施工計画書 | 原則として設計金額５，０００千円以上の工事 （計画の変更があるたび、変更部分のみ提出） 仕様書に規定する(1)～(15)の事項に加え下記事項についても記述または添付して提出する。 |  |  | 3 施工計画書作成の基本方針 5～16 | 可能 | □ | □
| 再生資源利用計画書 | 施工計画書に含めて提出 土砂、採石または加熱アスファルト混合物を使用する場合 |  | No.0101 | 4、16 | 施工計画書を提出しない場合は単独で提出 | □ | □
| 再生資源利用促進計 画書 | 施工計画書に含めて提出 建設発生土、ｺﾝｸﾘｰﾄ塊、ｱｽﾌｧﾙﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ塊、建設発生木材、 建設汚泥、建設混合廃棄物を搬出する場合 |  | No.0102 | 4、16 |  | □ | □
| イメージアップ | イメージアップの内容 イメージアップ経費が計上されている場合 |  | 任意の様式 | 15 | 可能 | □ | □
| 段階確認の事前報告 | 施工計画書に含めて提出 種別、細別、施工予定時期等 |  | 任意の様式 | 11 | 不可・総括報告表による | □ | □
| 安全に関する計画 | 施工計画書に含めて提出 安全・訓練の具体的な計画について |  | 任意の様式 | 11 |  | □ | □
| 火気に関する 計画 | 施工計画書に含めて提出 火気を使用する場合、使用場所、日時、消化施設等について |  | 任意の様式 | 13 |  | □ | □
| 輸送計画 | 施工計画書に含めて提出 大量の輸送を伴う工事、事前に関係機関と打ち合わせの上 |  | 任意の様式 | 15 | 可能 | □ | □
| 施工体制台帳の写し | 請負工事を施工するための下請契約を締結した場合に必ず作成（内容の変更があるたび） |  | 新潟県建設施工システム合理化指導要綱の別紙2、3、4を参考に作成する | 16 | 不可 | □ | □
| 施工体系図の写し | 請負工事を施工するための下請契約を締結した場合に必ず作成（内容の変更があるたび） |  | 新潟県建設施工システム合理化指導要綱の別紙2、5を参考に作成する | 16 |  | □ | □
| 品質証明員通知書 （品質証明員経験・経歴書） | 対象工事（設計金額３億円以上及び指定工事）、品質証明員を定めた時 |  | 新潟県土木工事監督技術基準別紙4 | 17 | 対象外 | □ | □
| 工事測量 | 測量実施後 |  |  | 18 | 不可・総括報告表による | □ | □
P３ 工事関係書類（提出・受注者作成）
H31.4
| 提出・提示物 | 対象工事、方法、時期等 | 備考 | 様式番号 | マニュアル ページ | 500万未満 での省略 | 作成の必要性 | 作成
工事中 | 工事打合せ簿 (指示、通知） | 発注者（監督員）が、工事の施工上必要な事項について、受注者（現場代理人）に指示、協議、通知等を行う場合。（発注者が作成） |  | No.1101 | 23 | 不可 メールによる打ち合わせは不可（押印必要）
| 工事打合せ簿 (協議） | 契約図書の協議事項について、発注者と受注者が対等の立場で合議結論を得た場合
| 工事打合せ簿 (承諾） | 契約図書で明示した事項について、発注者若しくは監督員または受注者が同意した当該打ち合わせ簿を作成
| 工事打合せ簿 (提出） | 監督員が受注者に対し、または受注者が監督員に対し工事に係わる当該打ち合わせ簿またはその他の資料を説明し、差し出す場合。
| 工事打合せ簿 (報告） | 受注者が監督員に対し、工事の状況または結果について当該打ち合わせ簿により知らせる場合。
| 工事打合せ簿 (通知） | 発注者または監督員と受注者または現場代理人の間で、監督員が受注者に対し、または受注者が監督員に対し、工事の施工に関する事項について、打ち合わせ簿により互いに知らせる場合。
| 中止期間中の維持・管理に関する基本計画書 | 工事の一時中止がある場合、中止期間中の維持管理に関して基本計画書を作成する。 |  | No.1102 | 23 | 不可 | □ | □
| 工期変更協議書 | 工期変更の確認の対象とされた事項について、必要資料を添付の上、変更協議書を提出 |  | No.1103 | 23 | 不可 | □ | □
| 材料確認書 | 第2編表1-1及び設計図書で指定した材料の証明を事前に提出 |  | No.1104 | 24 | 不可 メールによる打ち合わせ不可（押印必要）。 | □ | □
| 段階確認書 （兼段階確認願） | 段階確認前に「段階確認願」として提出 |  | No.1105 | 24 | 不可 メールによる打ち合わせ不可（押印必要）。 | □ | □
| 工事履行状況報告書 | 設計書の定めにより履行状況を報告 (契約工期の中間で提出） |  |  | 33 | 可能 | □ | □
| 事故速報（事故発生時） 事故発生報告書 | 事故が発生した時、直ちに事故の概要を監督員へ電話等により報告 事故速報は、原則として発生した当日に提出 事故発生報告書は、事故速報後、おおむね事故発生日から1週間以内に提出 |  | 妙高市工事等事故報告要領による | 33 | 不可 | □ | □
| 休日・夜間作業届け | 官公庁の休日または夜間作業を行う場合 （施工計画書等で事前に報告をしてある場合は除く） |  | No.1109 | 34 | 不可 （メールによる打ち合わせ不可） | □ | □
| 第三者被害にかかる資料 | 第三者被害が生じた場合、受注者が善良な注意の管理義務を果たしたうえでも避けられない被害か判断する資料 |  | 任意の様式 | 34 | 不可 | □ | □
| 出来形数量の算出資料 | 出来形測量後 |  | 任意の様式 | 34 | 不可 | □ | □
工事完了時 | 再生資源利用実施書 | 土砂、採石または加熱アスファルト混合物を使用する工事について工事完成時 |  | No.2101 | 42 | 不可 | □ | □
| 再生資源利用促進実施書 | 建設発生土、ｺﾝｸﾘｰﾄ塊、ｱｽﾌｧﾙﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ塊、建設発生木材、建設汚泥、建設混合廃棄物を搬出する工事について、工事完成時 |  | No.2102 | 42 | 不可 | □ | □
| 再資源化等完了報告書 | 最終請負額500万以上の建設工事で、工事完了時 |  | No.2103 | 42 | 最終請負金額500万以上の場合不可 | □ | □
| 品質証明確認結果 | 対象工事（設計金額３億円以上及び指定工事）、検査時 |  | No.2104 | 42 | 対象外 | □ | □
| 創意工夫・社会性資料 | 工事完成時に提出できる |  | No.2105 | 43 | 対象外 | □ | □
| 工程管理資料 | 工程表（ネットワークまたはバーチャート） 土木工事施工管理基準による 施工中は監督員の請求時提示 |  | 任意の様式 | 43 | バーチャート等の簡易なものでも良い | □ | □
| 出来形管理資料 | 出来形管理図表 土木工事施工管理基準による 施工中は監督員の請求時提示 |  | 任意の様式 | 43 | 出来形図のみとする | □ | □
| 品質管理資料 | 品質管理図表及び試験成績表 土木工事施工管理基準による 施工中は監督員の請求時提示 |  | 生コンクリート No.2106 これ以外は任意の様式 | 44 | 簡易な表形式でも良い | □ | □
| 材料品質証明資料 （指定材料の品質確） | 第2編表2-1-1に関する材料の品質証明 下記指定材料で提出以降の追加分 （上記以外は監督員の請求または検査時に提示） |  | 任意の様式 | 44 | 不可 | □ | □
| 工事写真 | 工事写真帳及びネガ 土木工事施工管理基準及び写真管理基準（案）による |  | 任意の様式 | 44 | 不可 | □ | □
| 安全管理総括表 | 安全管理に関する総括表 |  | No.2107 | 45 | 不可 | □ | □
| 交通誘導員の配置及び勤務実績資料 | 施工中は監督員の請求時提示 |  | No.2108 | 45 | 完成時 | □ | □
| Made in 新潟活用評価シート | 活用調査の指示があった場合 |  | No.2112 | 46 | 不可 | □ | □
P４ 工事書類（提示・受注者作成）
H31.4
| 提出・提示物 | 対象工事、方法、時期等 | 備考 | 様式番号 | マニュアル ページ | 500万未満 での省略 | 作成の必要性 | 作成
工事着手前 | 登録内容確認書 | 請負金額25，000千円以上の工事、監督員に対して登録内容の確認（事前、事後） 特記仕様書 |  |  | 18 | 対象外 | □ | □
工事中（検査時） | 材料納入伝票 | 監督員の請求時 | 完成検査時準備 |  | 35 | 検査時に準備不要＊１ | □ | □
| 燃料の購入伝票 | 特定車両の燃料。監督員の請求 |  |  | 35 | 検査時に準備 不要＊１ | □ | □
| 工事立会用・段階の確認資料 | 立会・確認の都度、監督員の請求 |  |  | 35 | 検査時に準備 不要＊１ | □ | □
| 許可書、承諾書の写し及び資料 | 許可、承諾を得たときに提示、 設計変更に関連するものについては提出 ※法令等で申請者が発注者と規定されているものは、発注者が実施する |  |  | 35 | 検査時に準備 不要＊１ | □ | □
| 産業廃棄物管理票 | 監督員に提示。産業廃棄物が搬出される場合、産業廃棄物管理票 | 完成検査時準備 |  | 36 | 不可 | □ | □
| 産業廃棄物処理委託契約書 （産業廃棄物の収集運搬業及び処分業の許可の写し） | 監督員に提示。産業廃棄物管理票にかかわるすべての企業 |  |  | 36 | 不可 | □ | □
| 建退共証紙受払簿 | 共済証紙の購入状況を把握するため、共済証紙の受払簿その他関係資料について提出を求めることがある。 | 完成検査時準備 |  | 36 | 検査時に準備 不要＊１ | □ | □
| 安全管理書類 | [5 empty] | □ | □
| 安全教育訓練実施資料 | 監督員の請求時。月4時間以上実施した訓練の状況の記録、資料等 | 完成検査時準備 |  | 37 | 検査時に準備 不要＊１ | □ | □
| 安全パトロール （巡視）記録 | 総括安全衛生責任者等は1日1回以上作業場所の巡視が必要 KY日誌と合冊でも可 | 完成検査時準備 |  | 37 | 検査時に準備 不要＊１ | □ | □
| ＫＹ日誌 | 日誌 作業開始前の安全衛生打合せの内容等 | 完成検査時準備 |  | 37 | 検査時に準備 不要＊１ | □ | □
| 新規入場者教育に 関する資料 | 新規入場者教育状況 教育に用いた資料 | 完成検査時準備 |  | 38 | 検査時に準備 不要＊１ | □ | □
| 店社安全パト ロール日誌 | パトロール日誌 | 完成検査時準備 |  | 38 | 検査時に準備 不要＊１ | □ | □
| 労働災害防止 協議会活動記録 | 元請の統括安全衛生責任者、元請の店社安全衛生責任者等、下請けの安全衛生責任、下請けの店社安全衛生責任者等で構成され、月1回以上活動） | 完成検査時準備 |  | 39 | 検査時に準備 不要＊１ | □ | □
| 工事関係者連絡 会議活動記録 | 会議録 ※設置要請は発注者 隣接工事がある場合、請負業者間の連絡調整を図る会議 |  |  | 39 | 検査時に準備 不要＊１ | □ | □
| 安全点検記録表及び 作業主任者の資 格に関する資料 | 使用機械 土留・仮締切 足場工 支保工 各種資格証の写し等 |  |  | 40 | 検査時に準備 不要＊１ | □ | □
| 各種パトロール の指導・是正に 対する対応記録 | 報告書等 | 完成検査時準備 |  | 42 | 検査時に準備 不要＊１ | □ | □
＊１：検査時に準備は不要であるが、必要に応じて提示を求める場合があるので、日頃から整理しておくこと